## Eks. prosjektplan Valggjennomf.
Valgoppgjør - Prosjektplan
Område | Aktivitet | Ansvar | Start | Slutt | Status | Evaluering/merknad
Oppfølging av bydelene | Lage program til oppstartsseminar Valg2017
Sette opp en opplæringsplan for bydelene
Lage organisasjonskart med kontaktinfo
Lage oversikt over forkortelser/ordliste
Oppstartsseminar Valg2017
Kalle inn bydelene til opplæringsmøter, herunder nye valgansv
Halvdagsseminar og sommeravslutning
Varsle bydelene om frister i bydelenes prosjektplan
Oppfølging sentral valgorganisasjon | Felles statusmøter
Felles statusmøter
Felles statusmøter
Fylkesmannen/stortinget | Opprette kontakt med fylkesmannen - få en kontaktperson
Invitere Fylkesmannen på opptelling i Rådhuset valgnatten
Invitere stortingets sekretær for fullmaktskomiteen på opptelling i Rådhuset valgnatten
Invitasjoner til valget | Invitere valgansv i Gøteborg og Stockholm til valgdagene
Invitere valgansv i Wien til valgdagene
RFT | Møte med ledelsen i RFT vedr valggjennomføringen i Rådhuset og bruk av ressurser
Utarbeide en detaljert bestillingsliste til RFT inkl sikkerhet
Møte med RFTs kontaktperson og BYS
Utarbeide detaljerte tegninger - valggjennomføring Rådhuset
Risiko og beredskap | Gjennomføre risikoanalyse med tiltak for bydelene
Sikre at det blir gjennomført risikoanalyse med tiltak for Bem/MOL/IKT/Valgoppgjør/Sametingsvalget
Vurdere sikkerheten i Rådhuset med Valgoppgjør
Utforme adganskontrollsystem i Rådhuset
Utarbeide beredskapsplan og tiltakskort
Sak opp til ledergruppen
Møte med sikkerhetssjefen i RFT
Budsjett/Økonomi | Budsjettering - fordele budsjettposter
Sende ut tildelingsbrev til bydelene - den økonomiske rammen
Sende ut tildelingsbrev til MOL/IKT - den økonomiske rammen
Legge ut informasjon/retningslinjer refusjonskrav på intrenett
Informere bydelene om oppsett av refusjonskrav
Sende ut brev til valgansvarlig i bydelen om godtgjøring
Motta perm med refusjonskrav fra bydelene
Gjennomgang av alle refusjonene
Frist for å godkjenne internfakturaene på refusjonskrav i Agresso
Innlede samarbeid - utarbeide konsept
Utarbeide sak til valgstyret - omfang, kostnad, gjennomføring
Sak i valgstyret/Johannes Bergh orienterer valgstyret
Effektstudie i samarbeid med ISF | Utarbeide brev i samarbeid med ISF
Utarbeide sms i samarbeid med ISF
Gjennomføring
Rapport
Frist for å fremsette krav om uttrekk fra manntallet
Manntall | Skjæringsdato for manntallet fra Skattedirektoratet
Testing av manntallet - dialog med valgdirektoratet
Avtale med trykkeri - når og hvordan
Produsere manntall til partiene og offentlig utleggsmanntall
Produsere uttrekk fra EVA til politiske partier
Leveranse av manntall til partiene
Leveranse av uttrekk til politiske partier
Sørge for utlegg av manntallet i Rådhuset
Utlegging av manntall Sametingsvalget
Behandle innkomne klager på manntallets innhold/valgkortet
Forhånd/institusjoner | Inngå avtaler om leie av private lokaler
Skaffe oversikt over statlige institusjoner og tilskrive
Motta forslag til institusjoner fra bydelene
Utarbeide sak til valgstyret
Godkjenne sak til valgstyret
Valgstyret godkjenner institusjonene
Utarbeide et brev til institusjonene med forklaring av rutiner for stemmegivningen.
Utarbeide felles rutiner for oppbevaring av urner under forhåndsperioden
Avklare med Posten for sending av utenbys stemmer fredag 08.09.2017 og mottak fra Posten lørdag 09.09.2017 og mandag 11.09
Utarbeide sak valgstyret - endringer valglokaler.
Godkjenne sak til valgstyret
Valgstyret godkjenner valglokaler
Lage oversikt over alle valglokalene med tilhørende info
Utarbeide oversikt over mottakerbord, avlukker og bemanning på valglokalene
Stemmekretser/valglokaler | Inngå avtaler med private lokaler
Kontakte UDE- vaktmesteravtale - hvordan bestille tjeneste/avlønning
Innmelding om endringer i stemmekretsinndelingen og navnendringer til Kartverket
Bestille elektronisk kart valgkretser
Utarbeide skjema og kvittering for innlevering fra valglokalene
Listeforslag | Sende ut brev til registrerte partier om frister, regler m.m
Utarbeide kvittering for mottatt listeforslag
Levere kvittering til resepsjon HH1 + perm til kopier, og kvittering til vakta Rådhuset
Delta på Valgdirektoratets opplæring i listeforslag
Lage en oversiktsmal i excel for oppfølging av innkomne listeforslag
Lage maler - brev til kandidater
Frist for innlevering av listeforslag
Registrere listeforslagene i 360 og på skjema
Listeforslagene legges ut til gjennomsyn i resepsjonen
Fordele listeforslagene i valgavdelingen
Registrere listeforslagene/kandidatene i EVA
Tilskrive kandidatene på listeforslagene/partiene
Sende ut infobrev til partiene som ikke sitter i Bystyre vedr frister etc
Gjennomgang av det innleverte listene og vedlegg
Frist for å trekke tilbake et listeforslag
Frist for å kreve fritak
Behandle innkomne fritakssøknader - skrive svarbrev
Foreta eventuelle opprettinger av formelle feil ved materiellet
Utarbeide sak til valgstyret - listeforslag
Godkjenne sakene til valgstyret
Valgstyret godkjenner listeforslagene
Kontrollere kunngjøringstekst - overskriftene listeforslagene
Legge valglistene ut til gjennomsyn & nett
Tilskrive forslagsstillerne om valgstyrets vedtak
Samarbeid med BYM
Valgboder | Be BYM om å tilskrive partiene om rutiner for tildeling av valgbodsplass
Sende kontaktinfo - partiene til Bymiljøetaten
Sende bekreftelse til BYM på godkjente lister
Stemmesedler | Avrop på bestilling av stemmesedler -via Valgdirektoratets rammeavtale
Gi detaljert bestilling av stemmesedler til Andvord
Detaljert pakkliste for stemmesedler til 103 valglokalene til leverandør
Følge opp leverandør
Korrekturlese trykkegrunnlaget
Godkjenne trykkegrunnlaget
Kontakte partiene om henting av stemmesedler
Levering av stemmesedler til partiene
Lage liste med kontaktinformasjon til hvert av valglokalene til trykkeriet og Materiell valg
Leverandør mottar liste med kontaktinformasjon til hvert lokale
Passord til klientsertifikat for å innstallere EVA leveres IKT
Innlegging av grunnlagsdata i EVA Admin
EVA | Utarbeide opplegg for prøvevalget
Skaffe testpersoner til prøvevalget
Prøvevalg i EVA Admin
Overføre opplysninger fra ADAM til EVA: forhånd og valgting
Utarbeide kursmateriell, herunder kvalitetssikring
Fastette kursdatoer for alle grupper
Melde fra til Bemanning om kursdatoer
Melde fra til bydelene om fastsatte kursdatoer
Bestille Pcer og oppsett i møterom av IKT-valg
Kurs/opplæring | Utarbeide opplegg for opplæring
Utsendelse av kursmateriell og valghåndbok til bydelene
Gjennomføre opplæring av kursholdere/valgansvarlig bydel
Gjennomføre opplæring av stemmestyreledere/nestledere
Lage utkast til arbeidsbeskrivelser for stemmestedsansvarlig, forhåndsstemmemottaker, stemmemottaker valgting, stemmestyreleder/nestleder
Arbeidsbeskrivelser | Utkast til høring
Vurderer innspill til utkast og ferdigstilling
Arbeidsbeskrivelser sendes til trykkeriet
Arbeidsbeskrivelser ferdigstilt
Oppdatere arbeidsbeskrivelse til Mottak av stemmesedler
Oppdater arbeidsbeskrivelse arbeidskoordinatorer/bordledere
Arbeidsbeskrivelser - valgoppgjør | Oppdatere arbeidsbeskrivelse til Prøving og klargjøring - arbeidsledere
Oppdatere arbeidsbeskrivelser til Skanning/verifisering
Oppdatere arbeidsbeskrivelser til Godkjennning
Oppdatere arbeidsbeskrivelser til mottak av møtebok
Klargjøre permer med innhold til stemmestedsansvarlig
Permer til stemmestedsansvarlig og stemmestyreleder | Klargjøre permer med innhold til stemmestyreleder
Avtale med trykkeri - hva de skal kopiere opp og hvordan
Produsere permene
Tekst på Valgkort | Skrive sak til valgstyret om tekst på valgkort
Valgstyret beslutter tekst på valgkort
Kontaktsenteret | Fastsette bemanning
Definere utstyrsbehov - produsert og hentet på rekvisitalageret
Bestille montering
Utarbeide tjenesteplan
Opplæring/infomøte
Valgoppgjørsaker - stortingsvalget | Produksjon og kontroll av statistikker
Foreta valgoppgjør/ kontroll
Utarbeide/kontrollere valgstyrets møtebok
Utarbeide sak til valgstyret - godkjenning av forkastelser
Utarbeide sak til valgstyret - godkjenning av valgoppgjør
Behandling av klager | Frist for å fremsette klager over valgets forberedelser og gjennomføring
Frist for å fremsette klager over valgoppgjøret
Fortløpende behandling av eventuelle klager
Vurdere hvilke klager som skal til valgstyret
Evaluering | Lage og sende ut elektronisk evalueringsskjema til stemmestyrelederne
Lage evalueringsskjema og sende til valgansvarlig i bydelene
Lage evalueringsskjema og sende til Bem/IKT/MOL/Valgoppg
Behandle og systematisere svarene
Internt evalueringsseminar
Lage deltakerliste
Invitere deltakere
Finne og booke sted
Lage opplegg og program for internt evalueringsseminar
Eksternt evalueringsseminar
Lage deltakerliste
Invitere deltakere
Finne og booke sted
Lage opplegg og program for eksternt evalueringsseminar
Evalueringsrapporter - Valgstyret
Beslutte områder som skal evalueres
Fordele områder
Forslag til tekst må være ferdig
Sammenstilling av tekst
Sluttføre rapportene
Valgstyremøte