## Eks. prosjektplan IT
IT - Prosjektplan
Område | Aktivitet | Ansvar | Start | Slutt | Status | Merknad/ evaluering
Bemanning (14 personer) | Engasjere nestleder IKT-valg, oppstart 5.1.2017
Bemanning (14 personer) | Engasjere 1 person med Linux kompetanse, ønskelig oppstart i løpet av februar
Økonomi-Budsjett | Sette opp budsjett for IKT-området
Institusjonsstemmegivning | Vurdere type nettilgang
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Ha møte med Telenor vedr. nettilgang
Valglokaler | Få oversikt over alle kontaktpersoner på valglokaler fra valgavdelingen og oversikt over IKT-ansvarlige
Risiko og beredskap | Gjennomføre ROS-analyse og utarbeide tiltak for eget ansvarsområde
Valgoppgjør | Sjekke internettilgang i Bankettsalen. I avrop på skannerleverandør skal IKT beskrive type, hastighet, redundans, den interne nettverksinfrastrukturen og brannmuroppsett. Redegjøre for eksisterende lisensavtaler på Microsoft Windows og Microsoft SQL server
Bemanning | Engasjere 1 brukerstøttekoordinator
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Vurdere type ruter for nettilgang valglokalene
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Kartlegge antall PCer og skrivere som skal kjøpes/leies til valglokaler og forhåndsstemmesteder samt institusjoner og ambulerende
Forhåndsstemmesteder | Bistå MOL i å oppdatere/lage nye tegninger av lokalene
Forhåndsstemmesteder | Sjekke status på strøm- og internettkabler på valglageret
Testing | Teste image PCer
Valglokaler | Utarbeide "hurtigguide" for alle IKT-valgmedarbeidere på valglokalene (skal inn i permen)
Forhåndsstemmesteder | Utarbeide image for PCer til forhåndsstemmelokaler
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Kartlegge og skaffe PC-utstyr internt i Rådhuset, kurs, tidligstemmegivning, Forhånd Rådhuset, Prøving, Valgoppgjør og Bemanning-Rådhushallen.
0 | Kjøpe/leie PCer til valglokalene
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Vurdere innkjøp av nye skrivere til valglokalene
Forhåndsstemmesteder | Kartlegge behov for IKT-utstyr etter liste fra MOL/Valgavdelingen
Institusjonsstemmegivning | Innkjøp av Ipad til sengeposter på institusjon
Institusjonsstemmegivning | Bestille SIM-kort til iPad
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Klargjøre server på lageret for oppsett av PCer valglokalene
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Utarbeide image PCer
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Sette opp overvåkning av ruter og Pcer på valglokalene (forhånd og valgting)
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Konfigurere ruter
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Sette opp dockingstasjoner til bruk ved tanking av PCer
Testing | Kvalitetssikre image PCer med valgavdelingen
Institusjonsstemmegivning | Skrivere til valgkort utenbys velgere
Valglokaler | Kartlegge nettverk på skolene
Testing | Teste rutere
Bemanning | Engasjere 10 brukerstøtter i fellesskap med MOL til pakking/support forhåndsstemmelokaler/institusjonsstemmegivning/valglokaler og testing av nettilgang
Testing | Teste alle valglokaler og faste forhåndsstemmesteder
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Sjekke om håndskannere fra sist valg kan benyttes. De leser ikke QR kode
Forhåndsstemmesteder | Kartlegge behov for ekstra antenner i brakker
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Skaffe PCer med dockingstasjoner til brukerstøtter IKT/MOL og dockingstasjoner til tanking av PCer
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Bestille SIM-kort til samtlige rutere som skal brukes på valglokaler fra Telenor
Forhåndsstemmesteder | Sette opp/tanke PCer med riktig image
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Sette opp PCer til tidligstemmegivning 2 PCer
Forhåndsstemmesteder | Påse at IKT blir med i brakkeplanen som MOL utarbeider
Institusjonsstemmegivning | Installere klientsertifikat og favorittmerke EVA-link på Ipader og teste. Vurdere bluetooth håndskannere
Testing | Teste skrivere
Testing | Teste håndskannere til valglokalene
Forhåndsstemmesteder | Utplassering av IKT-utstyr tidligsstemmegivning
Forhåndsstemmesteder | Få oversikt over alle kontaktpersoner (bydelsansvarlige og stemmestedsansvarlige) på forhåndsstemmesteder fra Adam
Forhåndsstemmesteder | Påse at IKT-utstyr forhåndsstemmelokaler er klart til utkjøring av MOL
Telefoni | Skaffe mobiltelefoner og abonnement til brukerstøtter
Forhåndsstemmesteder | Evt. kjøpe ekstra antenner i brakker
Testing | Evt. bistå med IKT-materiell i KMDs test av skanning i august
Telefoni | Kartlegge behov for telefoner i Rådhushallen på valgdagene og bestille telefonsløyfe til kontaktsenteret
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Lage rutine for nedrigging av IKT-utstyr fra valglokalene og innkjøring til valglageret
Kurs/opplæring | IKT brukerstøtter bistår på kurs for forhåndsstemmemottakere og stemmestyreledere/nestledere
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Utplassering av IKT-utstyr til Forhånd-Rådhuset. Prøving og Valgoppgjør
Kurs/opplæring | Opplæring Valg-IKT-brukerstøtter
Institusjonsstemmegivning | Påse at IKT-utstyr til institusjonsstemmegivning for bydelene er klart til utkjøring av MOL
PC-utstyr med mer (skrivere, håndskannere) | Demontere kabling og rydding av IKT-utstyr - Forhåndsstemmemottaket i Rådhuset
Kurs/opplæring | Utplassering av IKT-utstyr til kurs forhånd og valgting (på KS Agenda). Sjekk kursoversikt
Institusjonsstemmegivning | Bistå med brukerstøtte ut på de statlige institusjonene
Institusjonsstemmegivning | Påse at IKT-utstyr til institusjonsstemmegivning for Rådhuset (de statlige) er klart til utkjøring av MOL og inklusive ruter.
Valglokaler | Påse at IKT-utstyr til valglokaler er klart til utkjøring av MOL
Valgoppgjør | Påse at det er internettilgang i Bankettsalen, Festgalleriet og Munchrommet for skanning og valgoppgjør samt lokale for Sametingsvalget
Evaluering | Evaluere IKT-området